## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市公路独柱墩桥梁安全提升专项行动“回头看”技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 吴学敏 |  |  | 联系电话 | 010-83775341
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 34.611 | 10 | 86.53% | 8.6527
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 34.611 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为了及时准确掌握北京市高速公路及国省道在役公路独柱墩桥梁运营安全状况，进一步深入排查相关桥梁运营安全隐患，委托有相关专业技术优势的技术服务单位，开展市管辖区公路独柱墩桥梁安全提升专项行动“回头看”集中质量自查的技术咨询工作，按照抽检的方式对设计方案、改造措施、工程质量进行核查，以切实推动公路独柱墩桥梁安全提升专项行动工作成效。 |  |  |  | 1、通过第三方专业机构的专项检查，准确掌握了北京市各辖区独柱墩桥梁安全提升的实际情况，提供的专业咨询意见和整改措施建议，切实推动了我市公路独柱墩桥梁安全提升专项行动发挥实效。 2、提升了我市高速公路管理单位、各公路分局对独柱墩桥梁的安全管理水平，公路独柱墩桥梁运营安全按性能得到了切实提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路独柱墩桥梁覆盖数：对已实施的44座独柱墩桥梁，抽查率按照不低于30%的数量进行现场核查和验算。 | 30% | 16座≥30% | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 咨询服务质量标准 | 符合公路独柱墩桥梁安全提升专项行动相关技术规定 | 符合公路独柱墩桥梁安全提升专项行动相关技术规定 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年4月-2022年7月，按时完成率100% | 2022年4月-2022年7月，按时完成率100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年12月前完成资金支付 | 2023年2月完成支付 | 6 | 4 | 2023年2月完成支付
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 40万元 | 34.611万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 在公路养护方面节约投入成本 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 为公路交通通行发挥可持续影响作用 | 得到提升 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益指标 | 提高桥梁结构安全和抗倾覆能力，降低运营风险 | 得到提升 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 公路通行环境得到改善 | 得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 91.6527