## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 沥青路面材料质量智能监管技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 孙超 |  |  | 联系电话 | 83775360
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 337.27 | 236 | 194.95 | 10 | 82.61% | 8.2606
|  | 其中：当年财政拨款 | 337.27 | 236 | 194.95 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）开展行业管理难点、施工工地及场站数字化基础调研分析；（2）开展沥青路面材料质量智能管控关键指标研究。 |  |  |  | 开展了北京市沥青混合料质量监管需求调研，提出了沥青路面材料质量智能监管指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1篇 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展咨询会 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 开展项目评审会 | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调研数据有效率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》等相关文件要求。 | 符合要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年6月底前完成中期评审 | 符合要求 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年4月底前 | 符合要求 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 236万元 | 194.95万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响 | 摸底沥青混合料智能质量监管需求，为后续研究奠定基础 | 符合要求 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 环境效益 | 摸底行业智能质量监管水平，分析阻碍点，以便于后期更有针对性的提出质量手段，减少废旧混合料产生，提高工程质量水平 | 符合要求 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 对沥青路面材料智能质量监管各要素进行摸底，认识和分析材料质量监管中的难点，为相关质量监管管理文件、政策出台奠定技术基础 | 符合要求 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 经济效益 | 提高沥青路面材料质量监管运行效率，减少人力成本投入 | 符合要求 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 相应满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93.2606