## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 轨道交通新线初期运营前安全评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 57078421
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.5 | 10 | 97.5% | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为依法合规保障城市轨道交通新线开通，2022年组织第三方安全评估机构按照交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第1部分：地铁和轻轨》的要求，实施昌平线南延一期（清河-学院桥）、16号线南段（玉渊潭东门-榆树庄）2条新线初期运营前安全评估工作，保证新线依法合规顺利开通初期运营。 |  |  |  | 根据北京市2022年轨道交通开通计划，按照交通运输部颁布的新线初期运营前安全评估管理暂行办法及技术规范，开展16号线南段（玉渊潭东门-榆树庄）、昌平线南延一期（清河-西土城）2段新线初期运营前安全评估，对各专业新线初期运营具备情况进行综合评估，查找影响新线开通运营安全、服务的问题，督促建设、运营整改，通过初期运营前安全评估且评估发现重点问题整改完毕的，方可申请开通初期运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成昌平线南延一期初期运营前安全评估报告 | 1篇 | 1篇 | 7 | 7
|  |  | 完成16号线南段初期运营前安全评估报告 | 1篇 | 1篇 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 评价报告涵盖内容及要求 | 符合交运规[2019]1号 《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、交办运[2019]17号 《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》的要求 | 符合交运规[2019]1号 《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、交办运[2019]17号 《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》的要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 启动项目，收集新线基础资料 | 2022年5月底前 | 2022-05-30 | 2 | 2
|  |  | 实地调研，踏勘新线现场建设情况 | 2022年9月底前 | 2022-09-20 | 2 | 2
|  |  | 开展新线现场检查，形成新线检查问题清单 | 2022年11月底前 | 2022-11-25 | 2 | 2
|  |  | 成果验收通过时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-30 | 3 | 3
|  |  | 在前期调研、检查问题基础上，按照交通部要求开展各专业评估，形成评估报告及整改建议 | 2022年12月底前 | 2022-12-30 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 20万元 | 19.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 查找新线初期运营前存在的影响运营安全、服务的问题，督促建设单位、运营单位整改，确保新线安全、高水平开通初期运营 | 通过现场检查，共查找2段新线各类问题218项，反馈、督促建设单位、运营单位整改，保障16号线南段、昌平线南延一期按要求安全、高水平开通。 | 20 | 17.5 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 通过新线评估，为车站标志标识设置、客流流线提供优化建议，提升乘客出行体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益 | 2段新线开通后，乘客出行便捷性进一步提升，出行体验舒适；新线开通后，客流稳步增长，16号线、昌平线最高日客运量分别达到29.02万人次、39.68万人次，更多乘客选择地铁出行。 | 20 | 17.5 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 94.75