## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 轨道交通运营线路安全评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 57078421
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 79.5 | 10 | 99.38% | 9.9375
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 79.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 选取轨道交通1-八通线、6号线、8号线、9号线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 |  |  |  | 完成轨道交通1-八通线、6号线、8号线、9号线等线路安全评价，并形成安全评估报告，报告对各专业进行了综合评判，梳理风险、隐患，能够有效指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成1份轨道交通运营线路安全评价总报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 完成1份轨道交通1-八通线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 完成1份轨道交通6号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 完成1份轨道交通8号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 完成1份轨道交通9号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 运营单位及各专业主要负责人访谈结果 | 每家运营单位≥30人 | 30 | 2 | 2
|  |  | 车站人员考试问卷 | 每家运营单位≥400份 | 400 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 车站人员访谈覆盖率 | 现场访谈比例应不低于当值人员的50%。 | 55% | 2 | 2
|  |  | 结题评审通过率 | 通过率100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 评价报告涵盖内容及要求 | 符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求 | 符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求 | 2 | 2
|  |  | 车站现场检查覆盖率 | 达到50%以上 | 55% | 2 | 2
|  |  | 跟踪隐患整改情况 | 整改完成率达到95%以上 | 96% | 2 | 2
|  |  | 车站人员考试问卷调查质量 | 有效回收率大于95% | 95% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 启动项目，收集各类基础资料 | 5月30日前 | 2023-05-26 | 1 | 1
|  |  | 进行数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈 | 7月30日前 | 2023-08-10 | 1 | 0 | 偏差原因：受新冠疫情影响，调研工作略滞后于年初目标； 改进措施：制定应急预案，确保突发情况下可顺利开展工作。
|  |  | 开展实地检查，查找安全隐患 | 9月30日前 | 2023-09-25 | 2 | 2
|  |  | 在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，同时形成评估报告及工作建议 | 10月15日前 | 2023-10-15 | 2 | 2
|  |  | 中期评审 | 11月5日前 | 2023-10-28 | 3 | 3
|  |  | 结题评审 | 12月20日前 | 2023-12-09 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 80万元 | 79.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 该项目实施后，将分别形成轨道1-八通线、6号线、8号线、9号线线路各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，对于行业管理部门、运营企业下一步工作开展具有指导意义。 | 优 | 优秀，评价工作通过对线路进行综合评价，梳理风险、隐患，对于行业管理部门、运营企业下一步工作开展具有指导意义。 | 40 | 35 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 93.9375