## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通运输行政执法综合管理信息系统项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 李红霞 |  |  | 联系电话 | 68335172
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1517.0125 | 1508.0209 | 1483.2061 | 10 | 98.35% | 9.8354
|  | 其中：当年财政拨款 | 1517.0125 | 1508.0209 | 1483.2061 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设完善交通运输行政执法数据中心、交通运输行政执法信息共享与交换平台、行政执法综合管理相关业务应用系统（7大系统）、支撑系统、多套终端，以及软硬件支撑环境。拟实现执法办案智能化，跨区域、跨部门执法协同化，监督管理精细化，执法队伍管理规范化，执法服务公开化的目标。 |  |  |  | 建设完善交通运输行政执法数据中心、交通运输行政执法信息共享与交换平台、行政执法综合管理相关业务应用系统（7大系统）、支撑系统、多套终端，以及软硬件支撑环境。拟实现执法办案智能化，跨区域、跨部门执法协同化，监督管理精细化，执法队伍管理规范化，执法服务公开化的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展信息资源建设 | 1项 | 1项 | 7 | 7
|  |  | 开展应用子系统开发 | 2项 | 2项 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 信息资源建设验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统开发验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 完成子系统开发 | 当年12月前 | 当年12月前 | 6 | 6
|  |  | 完成信息资源建设和软硬件设备采购 | 当年12月前 | 当年12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1508.02091万元 | 1483.20611 万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 交通行政执法工作效率、执法案卷规范化水平 | 高中低 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 94.8354