## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 交通运输两客一危安全运输非现场执法取证关键技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 汪祖云 |  |  | 联系电话 | 68344238
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 248 | 248 | 248 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 248 | 248 | 248 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过充分调研国内外非现场执法技术及国内外的非现场执法业务流程，以及梳理执法总队“两客一危”执法业务，构建“两客一危”领域的非现场执法基本框架，确保本项目非现场执法取证技术与总队”两客一危”执法日常业务匹配。为后续本课题算法模型、平台应用等研究提供基础，同时为交通运输领域非现场执法能力的升级提供理论基础。年度研究成果主要有： 1、完成需求调研至少2次。 2、撰写工作大纲报告1篇。 3、“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告初稿。 |  |  |  | 通过充分调研国内外非现场执法技术及国内外的非现场执法业务流程，以及梳理执法总队“两客一危”执法业务，构建“两客一危”领域的非现场执法基本框架，确保本项目非现场执法取证技术与总队”两客一危”执法日常业务匹配。为后续本课题算法模型、平台应用等研究提供基础，同时为交通运输领域非现场执法能力的升级提供理论基础。年度研究成果主要有： 1、完成需求调研2次。 2、撰写工作大纲报告1篇。 3、“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告初稿。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展需求调研 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 撰写工作大纲报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 形成“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告初稿 | 1份 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 大纲评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 大纲评审 | 2022年12月底前 | 2022-12-09 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤248万元 | 248万元 | 10 | 10 | 大纲评审后支付187.45万元 中期评审后支付跨年资金60.55万元
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | “两客一危”行业多部门数据融合目录得到梳理 | 完成“两客一危”业务多部门数据融合目录梳理 | 13 | 12 | 支撑证据不足
|  |  | 社会效益指标 | 建立交通运输领域“两客一危”非现场执法业务流程。 | 完成交通运输领域“两客一危”非现场执法业务流程设计 | 13 | 11 | 支撑证据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为“两客一危”行业非现场执法业务流程、技术框架固化持续发挥作用。 | 研究成果为“两客一危”行业非现场执法业务流程、技术框架固化持续发挥作用。 | 14 | 12 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 95