## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 周猛 |  |  | 联系电话 | 69828961
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1646.7 | 1646.7 | 1646.7 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内524.5公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内524.5公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 524.5公里 | 524.5公里 | 5 | 5
|  |  | 日常养护面积 | 4500712平方米 | 4500712平方米 | 5 | 5
|  |  | 管养桥梁长度 | 11152.22米 | 11152.22米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 7 | 7
|  |  | 养护标准：实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 实施养护后国道路面使用性能指数MQI87.65，市道路面使用性能指数MQI90.8，县道路面使用性能指数MQI84.73 | 6 | 4 | 2020年国道109新线高速公路工程（西六环-市界段）全面开工建设，门头沟区域内以现有109国道为主的多条县级以上公路成为109高速施工材料运输、弃渣等过程中的重要通道，为工程建设提供了重要的交通保障，同时对门头沟区普通县级以上道路整体路况造成破坏。已将涉及公路列入到门头沟区普通公路养护工程项目库（2023-2025年）并上报，待市交通委养护工程项目计划批复后组织实施。
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护：方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成，招标采购时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底前完成，施工时间：贯穿全年 | 日常养护：方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成，招标采购时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底前完成，施工时间：贯穿全年 | 常养护：方案制定和前期准备时间：2022年3月底前完成。招标采购时间：4月5日完成中标结果公示。合同签订时间：4月13日完成。施工时间：贯穿全年 | 4 | 3 | 由于各分局普通公路日常养护项目发布时间较为集中，且北京市政务服务中心开评标场地有限，存在无开标场地、评标场地等问题。为保证招标工作合规合理的进行，本项目根据当时开评标场地使用情况，按照以上时间节点进行招投标工作。
|  |  | 检测类：方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：7月至12月 | 检测类：方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：7月至12月 | 检测类：方案制定和前期准备时间：2022年6月底前完成，招标采购时间：9月20日发布中标结果公示。合同签订时间：9月28日发布合同公示。施工时间：10月至12月 | 4 | 3 | 结合以前招标实际情况对检测标段进行重新整合
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1646.7万元 | 1646.7万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91