## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑川岳 |  |  | 联系电话 | 69828960
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 251 | 251 | 251 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 251 | 251 | 251 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建G108国道辅线1处治超非现场执法设备，完成已建成1套非现场执法设备运维，完成已建成1套非现场执法设备检定及期间性能核查为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 新建G108国道辅线1处治超非现场执法设备，完成已建成1套非现场执法设备运维，完成已建成1套非现场执法设备检定及期间性能核查为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 1处 | 1处 | 5 | 5
|  |  | 治超设备运维 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 检定质量：符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 5 | 5
|  |  | 运维质量：符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 4 | 4
|  |  | 工程质量：符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》，根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》，根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》，根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 运维工作进度 | 招标采购时间2021年12月底前完成；合同签订时间2021年12月底前完成；施工时间1月1日至12月31日 | 招标采购时间2021年12月底前完成；合同签订时间2021年12月底前完成；施工时间1月1日至12月31日 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法设备检定及核查工程进度 | 招标采购时间2021年12月底前完成；合同签订时间2021年12月底前完成；施工时间1月1日至12月31日 | 招标采购时间2021年12月底前完成；合同签订时间2021年12月底前完成；施工时间1月1日至12月31日 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | ：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | ：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  |  | 新建非现场执法设备进度 | 招标采购时间：5月底前完成，合同签订时间：6月底前完成，施工时间：6月至9月，完工时间：9月底前完成，交竣工验收时间：10月底前完成 | 招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月至12月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 2 | 受疫情影响，项目于8月完成招标及合同签订，12月完成交工验收。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 251万元 | 251万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94