## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 门头沟2022普通公路安全设施精细化提升行动
主管部门 |  | 034-北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 李佳蔚 |  |  | 联系电话 | 69828962
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 59 | 59 | 59 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 59 | 59 | 59 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）的要求，对京昆线公路交通安全设施进行精细化提升，通过完善交通标志标线、护栏等，提高公路交通安全设施服务能力。 |  |  |  | 按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）的要求，对京昆线公路交通安全设施进行精细化提升，通过完善交通标志标线、护栏等，提高公路交通安全设施服务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施路线数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，工程质量须达到合格等级。 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工招标完成时间：10月30日前。 | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 工程完工时间：12月20日前。 | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 工程交工时间：12月31日前。 | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 59万元 | 59万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （40分） | 完善京昆线交通标志标线、护栏等，提高公路交通安全设施服务能力。 | 完善京昆线交通标志标线、护栏等，提高公路交通安全设施服务能力。 | 优 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95