## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 门头沟京昆线预防性养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 赵鑫 |  |  | 联系电话 | 69828979
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 640 | 640 | 83.2957 | 10 | 13.01% | 1.3015
|  | 其中：当年财政拨款 | 640 | 640 | 83.2957 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求，完成京昆线108国道修复养护工作，有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的要求，完成京昆线108国道修复养护工作，有效提高现有路况水平，改善行车安全性和舒适性，为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修复里程 | 9.4公里 | 9.4公里 | 15 | 14 | 部分工艺有待完善
|  | 质量指标 （13分） | 根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求，工程质量等级评定为合格 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工进度：9月底前完成招标，10月开工，12月底前完工并完成验收。 | 9月底前完成招标，10月开工，12月底前完工并完成验收。 | 9月底前完成招标，10月开工，2023年4月底前完工，预计2023年5月底前验收。 | 12 | 8 | 受计划下达时间、重大活动保障、疫情防控等影响，开工推迟；受天气气温影响，为保证工程质量，推迟完工时间
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 640万元 | 83.295679万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 提高道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；提高公路和桥梁通行和运营安全，促进社会和谐发展。 | 提高道路交通运营安全，提高驾乘人员的舒适感；提高公路和桥梁通行和运营安全，促进社会和谐发展。 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域经济发展。 | 改善现有道路的路况，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域经济发展。 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，预防性养护工程段落路面、桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行。 | 旧沥青路面铣刨回收率95%以上，预防性养护工程段落路面、桥梁维持在良好的技术状态，确保车辆正常通行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 81.3015