## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 门头沟普通公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑川岳 |  |  | 联系电话 | 69828960
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 966 | 966 | 963.4917 | 10 | 99.74% | 9.974
|  | 其中：当年财政拨款 | 966 | 966 | 963.4917 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施路网设施建设更新工程、对路网系统设施设备及隧道机电设施进行运维管理，保障道路通行能力，保障道路畅通安顺，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 通过实施路网设施建设更新工程、对路网系统设施设备及隧道机电设施进行运维管理，保障道路通行能力，保障道路畅通安顺，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 200套 | 200套 | 5 | 5
|  |  | 路网设施建设工程：新建及更新设施数量 | 33套 | 33套 | 5 | 5
|  |  | 隧道运维：含机电设施隧道数量 | 8套 | 8套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》。 | 5 | 5
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 4 | 4
|  |  | 隧道机电运维工程质量标准 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015。 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015。 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程进度 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月至11月，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月至12月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 2 | 受疫情影响，项目于8月完成招标及合同签订，12月完成交工验收。
|  |  | 路网运维工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2021年11月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，运维时间：1月1日至12月31日 | 方案制定和前期准备时间：2021年11月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，运维时间：1月1日至12月31日 | 3 | 3
|  |  | 隧道机电运维工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2021年11月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，运维时间：1月1日至12月31日 | 方案制定和前期准备时间：2021年11月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，运维时间：1月1日至12月31日 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤966万元 | 963.491656251万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 带动门头沟地区经济发展 | 带动门头沟地区经济发展 | 8 | 7
|  |  | 社会效益 | 建设、更新、维护道路信息化设施，维护公路隧道机电设施，道路交通安全状况得到改善 | 建设、更新、维护道路信息化设施，维护公路隧道机电设施，道路交通安全状况得到改善 | 8 | 6
|  |  | 生态效益 | 公路路域环境得到改善 | 公路路域环境得到改善 | 7 | 6
|  |  | 可持续影响 | 通过建设、更新及运维工作，使公路信息设施和隧道机电设施得到可持续发展 | 通过建设、更新及运维工作，使公路信息设施和隧道机电设施得到可持续发展 | 7 | 6
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.974