## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 门头沟普通公路水毁恢复工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 张海猛 |  |  | 联系电话 | 69828962
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 280 | 280 | 280 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2021年县级（含）以上普通公路水毁恢复重建任务，涉及点位35处，及时恢复道路设施使用功能，保障公路设施安全完整 |  |  |  | 完成2021年县级（含）以上普通公路水毁恢复重建任务，涉及点位35处，及时恢复道路设施使用功能，保障公路设施安全完整
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 水毁恢复工程点位数量 | 35处 | 35处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度：12月完成所有水毁恢复项目，12月31日前完成项目验收 | 工程进度：12月完成所有水毁恢复项目，12月31日前完成项目验收 | 工程进度：12月完成所有水毁恢复项目，12月31日前完成项目验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据工程合同及施工进度按时完成支付，12月底前完成全部支付工作 | 资金支付进度：根据工程合同及施工进度按时完成支付，12月底前完成全部支付工作 | 资金支付进度：根据工程合同及施工进度按时完成支付，12月底前完成全部支付工作 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 280万元 | 280万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 及时恢复道路设施使用功能，保障公路设施安全完整。 | 及时恢复道路设施使用功能，保障公路设施安全完整。 | 及时恢复道路设施使用功能，保障公路设施安全完整。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95