## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年门头沟区普通公路地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 赵鑫 |  |  | 联系电话 | 69828977
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 4962 | 4962 | 4962 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4962 | 4962 | 4962 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路养护工程质量检验评定标准》的要求，完成X010下安路等11条公路82个隐患点的地质灾害治理，以挂网、挡土墙、处理孤危浮石为主。提高门头沟区公路安全保障水平、增强道路的通行能力、为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 按照《公路养护工程质量检验评定标准》的要求，完成X010下安路等11条公路83个隐患点的地质灾害治理，以挂网、挡土墙、处理孤危浮石为主。提高门头沟区公路安全保障水平、增强道路的通行能力、为周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理道路 | 11条 | 11条 | 8 | 8
|  |  | 隐患点数量 | 82处 | 82处 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 养护质量标准 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》JTG 5220-2020要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施进度：3月前完成招标工作，4月前完成合同签订，2022年4-12月施工，12月前完成验收 | 项目实施进度：3月22日发布招标公告，4月27日完成合同签订，2022年4-9月施工，9月27日交工验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：12月底前完成资金支付。 | 资金支付进度：12月底前完成资金支付。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 4962万元 | 4962万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 改善现有道路的路域环境，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域的经济发展。 | 改善现有道路的路域环境，为周边区域提供便利的交通条件，促进区域的经济发展。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 下安路等11条道路路域生态环境环境得到改善 | 下安路等11条道路路域生态环境环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95