## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000002904873-延庆普通公路绿化工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及专项工程资金调整计划的通知（京交公管发〔2023〕24号）,通过完成2023年延庆区普通公路绿化工程，降低道路安全隐患，提高公路形象，改善群众出行条件和行车安全环境。 |  |  |  | 完成2023年延庆区普通公路绿化工程，对兴阳线K218+300-K220+300进行路树更新，进一步降低道路安全隐患，提高公路形象，改善群众出行条件和行车安全环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 里程 | 2公里 | 2公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 满足公路养护日常要求 | 满足公路养护日常要求 | 6 | 6
|  |  | 工程质量指标 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2024年1月底前完成；招标采购时间：2024年2月底前完成；合同签订时间：2024年3月底前完成；工程施工时间：2024年6月底前完成；交竣工验收时间：2024年8月底前完成。 | 当前各项进度均符合指标要求 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额，结合资金到位情况完成资金拨付 | 支付进度符合指标要求。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤280万元 | ≤280万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 道路运行水平 | 降低道路安全隐患，提高公路形象，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 完成兴阳线K218+300-K220+300路树更新工程，降低道路安全隐患，提高公路形象，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95