## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 普通公路安全设施精细化提升行动
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 乔捷 |  |  | 联系电话 | 63643823-8114
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 114 | 114 | 108.6499 | 10 | 95.31% | 9.5307
|  | 其中：当年财政拨款 | 114 | 114 | 108.6499 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2023年预计划的通知，申请资金114万元，对怀黄路和喇碾路开展公路安全设施精细化提升工作，项目完工后，提升公路行车安全性 |  |  |  | 对怀黄路和喇碾路开展公路安全设施精细化提升工作，项目完工后，提升公路行车安全性
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路线数量 | 2条 | 3条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，合格级别 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，合格级别 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 2023年12月底完工 | 2023年12月完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤114万元 | 108.649931万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 通过本次公路安全设施精细化提升工作，使周边经济得到可持续发展 | 通过本次公路安全设施精细化提升工作，使周边经济得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 带动怀黄路和喇碾路公路沿线经济发展 | 带动怀黄路和喇碾路公路沿线经济发展 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 道路交通安全得到改善 | 道路交通安全得到改善 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响标 | 周边环境得到改善 | 周边环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 94.5307