## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟区道路救灾恢复重建工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034015-北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑新赟 |  |  | 联系电话 | 69828977
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 35874.52 | 25514.736974 | 10 | 71.12% | 7.1122
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35874.52 | 25514.737 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。本项目整体目标为恢复重建国道108京昆线（门头沟段）、灵山路、南赵路、上苇甸路、军红路、潭王路旧线、G108辅线、达洪路、三温路、黄岭路、南雁路（门头沟段）、双黄路，共计12条路，修复重建水毁路基、路面、边坡防护、挡土墙、桥梁涵洞及交安设施，全面恢复道路交通功能，涉及里程33.95公里。国道108京昆线（门头沟段）施工图预算建安费为1047.6409万元，涉及里程2.5公里；灵山路施工图预算建安费为5590.7301万元，涉及里程3.9公里；南赵路施工图预算建安费为5945.2069万元，涉及里程5.4公里；上苇甸路施工图预算建安费为3593.9128万元，涉及里程3.3公里；军红路施工图预算建安费为2864.9015万元，涉及里程1.8公里；潭王路旧线施工图预算建安费为1934.9968万元，涉及里程1.5公里；G108辅线施工图预算建安费为2618.3290万元，涉及里程2.1公里；达洪路施工图预算建安费为1290.6360万元，涉及里程2.1公里；三温路施工图预算建安费为934.1681万元，涉及里程2.5公里；黄岭路施工图预算建安费约为6227.8755万元，涉及里程3.3公里；南雁路（门头沟段）施工图预算建安费为2586.7041万元，涉及里程2.5公里；双黄路施工图预算建安费为1490.1946万元，涉及里程3.05公里。其中，2023年年度目标为完成恢复重建20.37公里，项目总体进度达到60%。项目总投资约为37442.4013万元。2023年项目预算追加金额27950.72万元，其中国债金额25969.72万元，市级配套金额1981万元。 |  |  |  | 2023年完成修复重建水毁道路里程20.37公里，项目总体进度达到60%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复重建道路里程33.95公里，其中，2023年完成11.93公里 | 20.37公里 | 20.37公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2023年施工进度完成30%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成60% | 60% | 60% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 35874.52万元 | 25514.736974万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 恢复重建效果 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程20.37公里 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程20.37公里 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.1122