## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002153760-密云2023年道班日常运行费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69041091
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对34个道班进行巡视，确保道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。 |  |  |  | 完成34个道班进行巡视，确保道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管养道班数量 | 34个 | 34 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 既有设施保持原样 | 达成预期指标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间 | 10月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 9月14日完成招标采购，交竣工验收时间：12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 已完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤247.9万元 | ≤247.95万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善 | 完善道班房，公路养护物资储备状况得到改善 | 40 | 35
总分 | [5 empty] | 100 | 95