## 绩效自评表（2023年绿化工程）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 房山2023年普通公路绿化工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 贺文博 |  |  | 联系电话 | 69376189
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 161 | 161 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161 | 161 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资为202元，其中当年使用资金161万元。项目整体目标：2024年4月底前完成涞宝路、兴阳线绿化景观提升工程 |  |  |  | 项目总投资为202元，其中当年使用资金161万元。目前正在实施，4月底完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工图设计和招标计划 | 2项 | 2项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 2023年12月31日前完成施工图设计和招标计划 | 2023年12月31日前完成施工图设计和招标计划 | 12 | 11 | 施工图日期2024年1月
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤161万元 | 161万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 工程完成后，提升绿化景观，带动地区旅游经济发展 | 提升绿化景观，带动地区旅游经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 增绿提质,提升路域环境效果 | 增绿提质,提升路域环境效果 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 通过完善绿化管护，使得到可持续发展 | 通过完善绿化管护，使得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益指标 | 提升道路安全系数，改善道路交通环境美化 | 提升道路安全系数，改善道路交通环境美化 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94