## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 丰台区鲁坨路道路救灾恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 60536196-1031
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 1203.8 | 1203.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1203.8 | 1203.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目。项目工程总投资2720万元（其中816万元由市政府固定资产投资安排解决，1904万元由市交通委通过本市公路建设资金解决），本项目为抢险救灾应急工程，分两年实施，计划于2024年入汛前完工，其中2023年申请固定资产投资预算816万元，申请市级资产投资预算685万元。本项目整体目标为按照《公路工程施工质量验收规范》相关要求，完成鲁坨路救灾恢复重建工程，恢复鲁坨路的交通功能，保障居民出行需要，涉及里程1.5公里。其中，2023年年度目标为完成鲁坨路救灾恢复重建工程施工单位及监理单位确定，完成鲁坨路道路工程恢复工作。 |  |  |  | 2023年固定资产投资到位518.8万元，市级资产投资到位685万元。本项目2023年按照《公路工程施工质量验收规范》相关要求，完成了鲁坨路救灾恢复重建工程施工单位及监理单位确定，完成鲁坨路道路工程恢复工作，恢复鲁坨路的交通功能，保障居民出行需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复里程 | 0.35公里 | 0.35公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 达到《公路工程施工质量验收规范》的相关要求 | 达到《公路工程施工质量验收规范》的相关要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年12月前完成鲁坨路道路工程恢复工作 | 2023年11月完工，12月验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤1203.8万元 | 1203.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 恢复重建效果 | 受7月31日特大暴雨影响，鲁坨路部分路基路面冲毁，导致交通中断，通过恢复重建，保障居民出行需要。 | 通过恢复重建，保障居民出行需要。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95