## 绩效自评表（黑艾路）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 黑艾路灾后恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 103 | 103 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施，项目总投资为267万元，其中2023年计划使用资金103万元。本项目整体目标为黑艾路灾后恢复重建工程，完成0.56公里道路恢复重建，包含防护网5091平方米、挡墙811立方米、计划2023年10月底完工。其中，2023年年度目标为完0.56公里范围内道路恢复重建。 |  |  |  | 本项目为跨年项目，分2年实施，项目总投资为267万元，其中2023年计划使用资金103万元。本项目整体目标为黑艾路灾后恢复重建工程，完成0.56公里道路恢复重建，2023年10月底完工。其中，2023年年度目标为完0.56公里范围内道路恢复重建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复里程 | 0.56公里 | 0.56公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：2023年9月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：10月底完成，验收时间：11月底完成 | 方案制定和前期准备时间：2023年9月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：10月底完成，验收时间：11月底完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤103万元 | ≤103万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95