## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年密云公路分局普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王淼 |  |  | 联系电话 | 69971251
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 路网建设：交调设备更新1套，视频设备更新2套，情报板设备更新8套，按期完成建设工作目标，保障好路网设备的稳定运行。 |  |  |  | 交调设备更新1套，视频设备更新2套，情报板设备更新8套，按期完成建设工作目标，保障好路网设备的稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程：更新设施数量 | 11 | 11 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017验收合格。 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优 | 优 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 路网设施建设工程 | 75万元 | 75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 通过完善密云普通公路机电设施建设工作，使密云区路网得到可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 带动密云地区经济发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 公路路网环境得到改善 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95