## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 宋萍萍 |  |  | 联系电话 | 69742319
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市相关要求，结合北京市规划和自然资源委员会《关于山区道路崩塌滑坡灾害隐患调查成果资料的函》（京规自函〔2022〕956号）的调查成果，完成高芹路地质灾害隐患点前期工作，为下一步实施地质灾害防治工程做好准备。 |  |  |  | 按照北京市相关要求，结合北京市规划和自然资源委员会《关于山区道路崩塌滑坡灾害隐患调查成果资料的函》（京规自函〔2022〕956号）的调查成果，完成高芹路地质灾害隐患点前期工作，为下一步实施地质灾害防治工程做好准备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 隐患点治理数量 | 15处 | 11处 | 15 | 11 | 原计划表中共计15处灾害隐患点，其中4处隐患点已由2023年水毁恢复重建工程治理完成，剩余11处隐患点由本项目实施。
|  | 质量指标 （13分） | 施工工艺安全 | 参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 6 | 6
|  |  | 前期成果文件 | 形成初步勘查设计方案 | 形成初步勘查设计方案 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 8月底前完成勘查设计前期工作，12月底前完成初步勘查设计方案 | 8月底前完成勘查设计前期工作，12月底前完成初步勘查设计方案 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目当年预算控制数 | ≤9万元 | ≤9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 为下一步实施地质灾害防治工程做好准备，消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 为下一步实施地质灾害防治工程做好准备，消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91