## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城养中心网络运维费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 17 | 16.65 | 16.65 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 17 | 16.65 | 16.65 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保办网络服务器相关系统各设备正常运行，满足数据处理、存储、交换等功能，支撑IT设备和内网和外网等相关业务工作需要,保证内部办公顺利开展。 |  |  |  | 达到预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 （15分） | 运维服务人员 | 1人 | 1人 | 4 | 4
|  |  | 设备维护数量 | 90台 | 90台 | 4 | 4
|  |  | 运维保障次数 | 320次 | 341次 | 4 | 4
|  |  | 系统软件维护数量 | 273套 | 273套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 故障响应率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 质量标准 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 2 | 2
|  |  | 每月对90台设备进行1次巡检 | ≥30次 | 30次 | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | ≤24小时 | 24小时 | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 1 | 1 | 部分电脑设备老旧，采购硬件周期长/加强协调加速采购
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行周期 | 项目执行周期2023年1月至2023年12月底前完成100%。 | 项目执行周期2023年1月至2023年12月底前完成100%。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：根据项目实际进度进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 根据项目实际进度进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 3 | 3
|  |  | 合同签订时间 | 合同签订时间：2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 验收时间：当年12月底 | 当年12月底 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤17万元 | 16.65万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 （40分） | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 0% | 40 | 35 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 95