## 绩效自评表（延下路）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000002793380-延下路道路救灾恢复重建工程（固投）、2310-110229-04-05-315490延庆区延下路救灾恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 3549.26 | 2377.7261 | 10 | 66.99% | 6.6992
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3549.26 | 2377.7261 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。本项目整体目标为延庆区延下路救灾恢复重建工程，完成5公里道路恢复重建，包含路面298平方米、C25片石混凝土挡土墙20181立方米。计划2024年5月底完工。其中，2023年年度目标为完成1.2公里范围内道路恢复重建的挡墙施工。2023年项目预算追加金额2767.06万元，其中国债金额2572.06万元，市级配套金额195万元。 |  |  |  | 本项目为跨年项目，分2年实施。本项目整体目标为延庆区延下路救灾恢复重建工程，完成5公里道路恢复重建，包含路面298平方米、C25片石混凝土挡土墙20181立方米。计划2024年5月底完工。其中，2023年年度完成1.2公里范围内道路恢复重建的挡墙施工。2023年项目预算追加金额2767.06万元，其中国债金额2572.06万元，市级配套金额195万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目恢复重建里程 | 1.2公里 | 1.2公里 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求 | 13 | 13 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：2023年9月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，年度施工时间：2023年12月底 | 按时完成2023年度指标。方案制定和前期准备时间：2023年9月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，年度施工时间：2023年12月底 | 6 | 6 | 无
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目施工图预算控制数 | ≤3731.3832万元 | ≤3731.3832万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分）
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 得到改善，持续消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 得到改善，持续消除安全隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 91.6992