## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市交通战备指挥中心建设项目（副中心）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 交通战备处
项目负责人 |  | 徐晓兵 |  |  | 联系电话 | 55530857
项目资金 |  | 463.05 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 463.05 | 463.05 | 461.468 | 10 | 99.66% | 9.9658
|  | 其中：当年财政拨款 | 463.05 | 463.05 | 461.468 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市交通战备指挥中心建设项目（副中心）（以下简称本该项目）项目总投资约为463.05万元。该项目为实现北京市交通战备指挥调度工作的要求，依托通州行政副中心办公场所条件,建设北京市交通战备指挥中心，采购并部署交通战备指挥相关信息化设备及配套设施支撑。 该项目建设内容主要包括： 指挥中心建设：信息展示子系统、视频会议子系统、通讯调度子系统（IP电话调度、多路传真、网络、网络安全）、音频扩声子系统、控制与运维子系统、专用配套设施（会议桌椅、操作台）等 |  |  |  | 已完成：（1）指挥中心建设完成信息展示子系统、视频会议子系统、通讯调度子系统（IP电话调度、多路传真、网络、网络安全）、音频扩声子系统、控制与运维子系统、专用配套设施（会议桌椅、操作台）等；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 信息展示子系统 | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  |  | 视频会议子系统 | 1套 | 1套
|  |  | 通讯调度子系统 | 1套 | 1套
|  |  | 音频扩声子系统 | 1套 | 1套
|  |  | 控制与运维子系统 | 1套 | 1套
|  |  | 专用配套设施 | 1套 | 1套
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥5000小时 | ≥5000小时
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时
|  |  | 系统免费质保期 | ≥2年 | ≥2年
|  |  | 硬件设备免费维修期 | ≥2年 | ≥2年
|  |  | 设备安装完成率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 北京市交通战备指挥中心（副中心）搬迁项目需要再2024年1月前，完成招投标工作，2024年2月前完成合同签订，2024年3月前，完成项目初步验收工作，2024年5月前完成项目最终验收工作。 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤463.05万元 | 461.468万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 提升信息化利用率，减少重复投资 推动社会经济和国防经济共同发展 | 完成 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 实现与交通运输部、市委、市政府、16个区交通战备部门、13支专业保障队伍、1支投送大队、1处物资储备仓库及交通委直属相关单位的交通战备指挥与实时调度；每年完成不少于80批次交通战备保障，保障车辆通信1900台次；保障交通战备指挥中心7*24小时不间断运行。 | 完成 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影效益 | 新建指挥中心设备稳定运行，设备故障维修率小于10%。 | 完成 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9658

## Sheet1
政府采购方式
公开招标方式
验收合格率
系统正常运行率
系统平均无故障时间
系统故障修复响应时间
系统运行维护响应时间
系统免费质保期
硬件设备免费维修期
设备安装完成率