## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平公路安全设施精细化提升工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 张广元 |  |  | 联系电话 | 69742319
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 423 | 423 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 423 | 423 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市交通委员会关于下达2023年普通公路养护切块资金（预）计划的通知》（京交公管发〔2022〕27号），完成2023年昌平区公路安全设施精细化提升工程，涉及昌平区白马路、定泗路等5条路，完善标志、标线、护栏等公路安全设施，提升道路安全水平。 |  |  |  | 按照《北京市交通委员会关于下达2023年普通公路养护切块资金（预）计划的通知》（京交公管发〔2022〕27号），完成2023年昌平区公路安全设施精细化提升工程，涉及昌平区白马路、定泗路等4条路，完善标志、标线、护栏等公路安全设施，提升道路安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路数量 | 5条 | 4条 | 7 | 5.6 | 受“23.7”特大自然灾害影响，南雁路水毁严重，纳入水毁恢复工程，因此取消南雁路相关工程。
|  |  | 点位数量 | 5处 | 4处 | 8 | 6.4 | 受“23.7”特大自然灾害影响，南雁路水毁严重，纳入水毁恢复工程，因此取消南雁路相关工程。
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 工程质量符工程质量：符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 工程质量符工程质量：符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施进度计划2023年3月底前完成设计招标，5月底前完成施工图设计，7月底前完成施工、监理招标，11月底前完工，12月底前验收。 | 项目实施进度计划2023年3月底前完成设计招标，5月底前完成施工图设计，9月完成施工、监理招标，12月底前完工，24年1月底前验收。 | 12 | 11 | 受“23.7”特大自然灾害影响，南雁路水毁严重，纳入水毁恢复工程，因此取消南雁路相关工程，工程招标中止后重新二次招标。
|  | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤423万元 | 423万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分 | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 提高道路安全保障水平，消除交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 提高道路安全保障水平，消除交通安全隐患，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91