## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟区道路救灾恢复重建工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034015-北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑新赟 |  |  | 联系电话 | 69828977
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 59531.45 | 51466.3316 | 10 | 86.45% | 8.6452
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59531.45 | 51466.3316 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。项目总投资约为61718.43万元，其中2023年申请预算61718.43万元。 本项目整体目标为恢复重建鲁坨路、斋幽路、妙峰山路、清千路、付马路、双大路、百花山路、斋柏路、斋马路、上燕路、下安路，共计 11 条路，修复重建水毁路基、路面、边坡防护、挡土墙、桥梁涵洞及交安设施，全面恢复道路交通功能，涉及里程67.96公里。 鲁坨路施工图预算建安费为2375.4365万元，涉及里程1.9公里；斋幽路施工图预算建安费为6736. 0486万元，涉及里程8.7公里；妙峰山路施工图预算建安费为8530.7441万元，涉及里程6.36公里；清千路施工图预算建安费为13416.8482万元，涉及里程11公里；付马路施工图预算建安费为6827.2725万元，涉及里程17公里；双大路施工图预算建安费为6656.1684万元，涉及里程6.9公里；百花山路施工图预算建安费为4283.4766万元，涉及里程6公里；斋柏路施工图预算建安费为3928.4286万元，涉及里程4.3公里；斋马路施工图预算建安费为3159.76万元，涉及里程3.4公里；上燕路施工图预算建安费约为2749.7904万元，涉及里程1.4公里；下安路施工图预算建安费为2612.9844万元，涉及里程1公里。 其中，2023年年度目标为完成恢复重建40.78公里，项目总体进度达到60%。 |  |  |  | 2023年年度目标为完成恢复重建40.78公里，项目总体进度达到60%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复重建道路里程67.96公里，其中，2023年完成40.78公里 | 40.78公里 | 40.78公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：2024年5月31日总体完工，其中2023年施工进度完成60%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成60% | 项目实施进度：2024年5月31日总体完工，其中2023年施工进度完成60%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成60% | 项目实施进度：2024年5月31日总体完工，其中2023年施工进度完成60%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成60% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 59531.45万元 | 51466.331575万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程40.78公里。 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程40.78公里。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93.6452