## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 网络安全防护能力提升
主管部门 |  | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所） |  |  | 实施单位 | 北京观安信息技术有限公司
项目负责人 |  | 吴珂琪 |  |  | 联系电话 | 89150901
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48.6 | 39.9616 | 39.75 | 10 | 99.47% | 9.947
|  | 其中：当年财政拨款 | 48.6 | 39.9616 | 39.75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有效保障北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）网络和信息系统的安全稳定运行，建立专业化、常态化的安全运维服务能力，完成所属网络和信息系统安全隐患和漏洞风险的深入排查及整改，整体加强中心网络和信息系统的安全技术防护能力，预防网络安全事件的发生。 |  |  |  | 按照合同约定，按期完成网络安全防护工作相关内容，并已完成本项目的验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 网络安全运行态势报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 网站安全监控、系统漏洞扫描、安全基线配置核查、WEB渗透测试、系统安全加固、重要时期网络安全保障、应急响应、应急演练、安全培训服务各1次 | 各1次 | 各1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 （13分） | 完成重要时期网络安全保障 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年7月31日之前支付项目金额的40%，2023年12月31日之前完成100%资金拨付工作 | 当年12月前 | 4 | 4
|  |  | 合同签订时间 | 2023年6月30日之前 | 2023-07-14 | 4 | 2 | 预算评审报告时间较晚，合同签订时间较晚
|  |  | 项目验收时间 | 2023年12月31日之前 | 2023-12-06 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤48.6万元 | 39.6万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 | 社会效益 | 消除北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）网络安全漏洞和风险隐患，系统高危风险漏洞为0，最大限度规避因此导致的安全事件 | 消除北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）网络安全漏洞和风险隐患，系统高危风险漏洞为0，最大限度规避因此导致的安全事件 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 提升北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）网络和信息系统的安全技术防护能力，全年重大网络安全事件发生率为0 | 提升北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）网络和信息系统的安全技术防护能力，全年重大网络安全事件发生率为0 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.947