## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市停车设施“一张图”建设（郊区）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 云婷 |  |  | 联系电话 | 18811446068
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 39.8164 | 39.8164 | 38.9 | 10 | 97.7% | 9.7698
|  | 其中：当年财政拨款 | 39.8164 | 39.8164 | 38.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织做好北京市9个郊区（大兴、顺义、昌平、门头沟、房山、怀柔、平谷、密云、延庆）停车设施信息报送工作，形成全市停车设施“一张图”。做好各区底图数据抽检、各区底图数据入库、地块校对带图作业技术服务、车位报送数据抽检和停车设施信息数据分析5方面工作，实现各区停车资源底数清、情况明，服务科学决策，为开展停车资源管理与统筹利用奠定基础，为进行停车综合治理、交通综合治理提供支撑。 |  |  |  | 完成北京市9个郊区（大兴、顺义、昌平、门头沟、房山、怀柔、平谷、密云、延庆）停车设施信息报送工作，形成全市停车设施“一张图”。完成各区底图数据抽检、各区底图数据入库、地块校对带图作业技术服务、车位报送数据抽检和停车设施信息数据分析5方面工作，实现各区停车资源底数清、情况明，服务科学决策，为开展停车资源管理与统筹利用奠定基础，为进行停车综合治理、交通综合治理提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 底图数据标准、地块底图拼接、更新，形成最终报送底图、数据抽检核查方案、数据抽检核查报告、郊区停车设施信息数据分析报告 | 1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 数据校正和分析（数据校正次数） | ≥100次 | ≥100次 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 抽检地块数据准确性 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 行政边界数据准确性 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4
|  |  | 抽检覆盖率（覆盖开展报送工作的所有行政区,行政区覆盖率） | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付。 | 根据合同约定及时完成资金支付。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤39.816424万元 | 38.9000万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 建设效果 | 引导居民合理选择出行方式，节约出行和停车成本。实现停车资源底数清、情况明、服务科学决策。优化停车设施资源使用管理，促进绿色、高效的城市管理。建立健全停车设施信息报送更新机制，确保各项工作长期、有效贯彻执行。 | 得到提升 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.7698