## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市郊铁路委托运营服务补偿
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 客运综合协调处
项目负责人 |  | 张昊 |  |  | 联系电话 | 13910565027
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证市郊铁路S2线、城市副中心线、怀柔—密云线、通密线安全运营；保障、服务市民出行。 |  |  |  | 保证市郊铁路S2线、城市副中心线、怀柔—密云线、通密线安全运营；保障、服务市民出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 发送人次 | 175万人次 | 228万人次 | 5 | 5
|  |  | 行驶里程 | 100万公里 | 121.44万公里 | 5 | 5
|  |  | 年度开行列车 | 7406对 | 8056.5对 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 行车事故率 | 小于铁路技术管理规程》（铁总科技【2014】172号）和《北京铁路局普速铁路行车组织规则》(京铁师【2014】568号）规定 | 定性 | 7 | 7
|  |  | 发车准点率 | 符合《市郊铁路委托运营服务协议》（2018-2020年）规定 | 定性 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目期间 | 全年 | 全年 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 运营成本控制总额 | 30000万元 | 在预算控制范围内 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 乘客满意度 | ≥95% | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，提供更加方便快捷的出行条件，满意度大于95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 方便群众出行 | 出行便利、舒适、绿色 | 出行便利、舒适、绿色 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 缓解交通拥堵 | 缓解相关地段交通拥堵，减轻公路交通拥堵压力 | 缓解相关地段交通拥堵，减轻公路交通拥堵压力 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 利润指标 | 盈亏平衡 | 盈亏平衡 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95