## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 房山区道路救灾恢复重建工程第一批（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 方文达、孙昂 |  |  | 联系电话 | 69376106/69376115
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 143865.92 | 95253.2119 | 10 | 66.21% | 6.621
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143865.92 | 95253.2119 | — | 66.21% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。2023年申请市固定资产投资预算47108万元。项目总体目标：2024年年底前完成11条道路救灾恢复重建工程。 |  |  |  | 2023年完成项目总目标的60%，2024年年底前可全部完成11条道路救灾恢复重建工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 20道路救灾恢复里程 | 190.3公里 | ≤148.3公里 | 15 | 14 | 指标设定包含G108公里数，本项目不含G108。故实际完成较指标少。
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 已完成部分工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤143865.92万元 | 95253.21187万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益指标 | 道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定 | 道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.621