## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴国道106交通综合治理工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 王磊 |  |  | 联系电话 | 69246408-9206
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 835 | 835 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 835 | 835 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 国道106 是大兴区南北向的主要干线公路，途径西红门镇、黄村镇、北臧村镇、庞各庄镇，承载大部南北向交通以及承接京开高速的进出口车辆，是南北过境和日常生活的主要通道，对大兴区经济发展、生活水平的提高有至关重要作用。G106综合治理工程，设计全长841.2米，分为两段，第一段为逆桩方向K20+200-K20+621.2（天河北路—通道），设计长度421.2米。第二段为顺桩方向K22+675-K23+095（思邈路—魏永路），设计长度420米。改造完可提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 国道106大兴路段起点双源桥(六环)，终点黄垡桥，全长15.675公里。本次综治段落位于双源桥-通武线段落。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮数量 | 0.840116千米 | 0.840116千米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格目标 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量达到合格目标 | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 公路等级 | 二级 | 二级 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年12月底前完成 | 2023年11月底 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤835万元 | 835万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 带动地区经济发展 | 带动地区经济发展 | 10 | 8 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 生态效益 | 道路行驶环境得到改善 | 道路行驶环境得到改善 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 社会效益 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善路域环境，公路资源得到可持续发展 | 通过完善路域环境，公路资源得到可持续发展 | 10 | 9 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95