## 445泵站改造
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年房山窦店泵站改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 贺文博 |  |  | 联系电话 | 69376189
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对窦店泵站进行改造，增设泵坑、排水泵和电动格栅，增强排水能力，改造桥下收水能力等措施，增强泵站排水抽排能力，最终达到汛期下凹桥区雨水及时抽排，道路行车安全通畅。 |  |  |  | 对窦店泵站进行改造，增设泵坑、排水泵和电动格栅，增强排水能力，改造桥下收水能力等措施，增强泵站排水抽排能力，最终达到汛期下凹桥区雨水及时抽排，道路行车安全通畅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 增设排水泵 | 3个 | 3个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护技术规范》标准，根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量须达到合格标准。 | 符合《公路养护技术规范》标准，根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量须达到合格标准。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年7月中旬前完成 | 2023年10月完成 | 6 | 5 | 泵站改造涉及供电系统协调，难度较大
|  |  | 验收时间 | 2023年7月中旬前完成 | 2023年10月完成 | 6 | 5 | 泵站改造涉及供电系统协调，难度较大
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 保障设施正常运行；提高全路网现代化管理与服务水平，延长设施的使用寿命，为公众提供便捷高效的公路出行服务 | 保障设施正常运行；提高全路网现代化管理与服务水平，延长设施的使用寿命，为公众提供便捷高效的公路出行服务 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 体现“精细管理，精准治理”的理念和宗旨，使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；拓展服务功能，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 体现“精细管理，精准治理”的理念和宗旨，使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；拓展服务功能，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 改造下凹桥区排水泵抽排能力，解决汛期内极端天气下桥下排水不畅问题，防止积水印发的发生次生灾害，使下凹桥区行车更加安全通畅。 | 改造下凹桥区排水泵抽排能力，解决汛期内极端天气下桥下排水不畅问题，防止积水印发的发生次生灾害，使下凹桥区行车更加安全通畅。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 合理优化资金使用，增加区域人员就业，带动房山地区经济发展，服务地区产业发展转型 | 合理优化资金使用，增加区域人员就业，带动房山地区经济发展，服务地区产业发展转型 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93