## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市公路交通应急工作总结评估报告
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 孟昭晶 |  |  | 联系电话 | 55531619
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 37.9 | 28.4938 | 10 | 75.18% | 7.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京市公路交通应急工作评估工作，全面、精确掌握应急保障体系现状情况，深刻分析面对本轮次降雨过程中响应阶段的经验与不足，改善现有预案体系，提高北京市公路交通防汛能力，并为提升公路交通安全韧性提出建议，点明政策导向。 |  |  |  | 通过对北京市公路交通应急工作评估工作，全面、精确掌握应急保障体系现状情况，深刻分析面对本轮次降雨过程中响应阶段的经验与不足，改善现有预案体系，提高北京市公路交通防汛能力，并为提升公路交通安全韧性提出建议，点明政策导向。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 聘请专家人数 | 10 | 13 | 5 | 5
|  |  | 评估报告数量 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 专项报告数量 | 2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》对完善交通应急管理工作的要求 | 符合《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》对完善交通应急管理工作的要求 | 7 | 7
|  |  | 评审合格率 | 85 | 100 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施时间：2023年8月 | 项目实施时间：2023年12月 | 6 | 4 | 北京市交通委员会关于下达2023年普通公路日常养护切块及养护相关管理类资金调整计划（京交公管发〔2023〕23号）印发时间为2023年10月16日。
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定进行资金支付，合同签订之日起至2023年底前完成全部资金支付工作 | 根据合同约定进行资金支付，合同签订之日起至2023年底前完成全部资金支付工作 | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 37.9 | 28.4938 | 10 | 10
| 效益指标（40分) | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 为提高北京市公路交通应急保障能力发挥可持续影响作用。 | 为提高北京市公路交通应急保障能力发挥可持续影响作用。 | 10 | 9 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 经济效益 | 在公路交通应急管理方面节约投入成本 | 在公路交通应急管理方面节约投入成本 | 10 | 9 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 社会效益 | 保障公路交通应急体系运转，提高公路交通应急保障能力，规避重特大自然灾害后公路交通运行风险 | 保障公路交通应急体系运转，提高公路交通应急保障能力，规避重特大自然灾害后公路交通运行风险 | 10 | 9 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 环境效益 | 公路交通应急通行环境得到改善 | 公路交通应急通行环境得到改善 | 10 | 8 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
总分 | [6 empty] | 90.52