## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年延庆普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  | 联系电话 | 69142265
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9900 | 11270.02 | 11270.02 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 9900 | 11270.02 | 11270.02 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年辖区范围内772.499公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括道路保洁、经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、机电工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2023年辖区范围内772.499公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括道路保洁、经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、机电工程、日常保障、应急保障，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 772.499公里 | 772.499公里 | 4.5 | 4.5 | 无
|  |  | 日常养护面积 | 7735793平方米 | 7735793平方米 | 4.5 | 4.5 | 无
|  |  | 管养桥梁数量 | 202座 | 202座 | 6 | 6 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 实施养护后国道路面使用性能指数MQI为92.66，市道路面使用性能指数MQI为92.13，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI为91.61。 | 6.5 | 6.5 | 无
|  |  | 工程质量标准 | 工程质量符合合同规定的技术规范 | 工程质量符合合同规定的技术规范 | 6.5 | 6.5 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 检测类 | 方案制定和前期准备时间：2023年6月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：8月至12月 | 方案制定和前期准备时间：2023年6月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：8月至12月 | 4 | 4 | 无
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 已根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 4 | 4 | 无
|  |  | 日常养护 | 方案制定和前期准备时间：2023年3月底前完成，招标采购时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底前完成，施工时间：贯穿全年 | 方案制定和前期准备时间：2023年3月底前完成，招标采购时间：3月底前完成，合同签订时间：3月底前完成，施工时间：贯穿全年 | 4 | 4 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤11270.02万元 | ≤11270.02万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分）
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 40 | 35 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 95