## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛北京赛区选拔赛
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输职业资格事务中心
项目负责人 |  | 武迪 |  |  | 联系电话 | 18210360799
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 22.6262 | 22.6262 | 22.62 | 10 | 99.97% | 9.9973
|  | 其中：当年财政拨款 | 22.6262 | 22.6262 | 22.62 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《关于举办2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛的通知》（中交企协物字）〔2023〕31号精神，组织开展2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛北京赛区选拔赛，推选优秀选手代表我市参加全国总决赛，竞赛项目设置按照本届大赛技术方案执行。通过比赛，大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神，培养更多高技能人才和大国工匠。 |  |  |  | 顺利完成2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛北京赛区组织选拔和优秀选手的表彰等工作，获得一等奖3人，二等奖9人，三等奖18人。荣获“北京市交通技术能手”荣誉称号11人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 制定项目方案个数 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 参赛选手人数 | ≥30人 | 55人 | 5 | 5
|  |  | 聘请专家人数 | 12人次 | 22人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 根据《关于举办2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛的通知》（中交企协物字）〔2023〕31号精神、《北京市交通行业职业技能竞赛管理办法》（试行）》（京交人发〔2011〕387号）规定要求，完成2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛北京赛区组织选拔和优秀选手的表彰等工作。 | 根据《关于举办2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛的通知》（中交企协物字）〔2023〕31号精神、《北京市交通行业职业技能竞赛管理办法》（试行）》（京交人发〔2011〕387号）规定要求，完成2023年全国危险货物道路运输从业人员安全应急能力竞赛北京赛区组织选拔和优秀选手的表彰等工作。 | 7 | 7
|  |  | 比赛覆盖率 | ≥60% | ≥60% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 前期准备工作2023年7月-9月，合同签订时间：2023年8月-9月，举办时间2023年9月-10月 | 前期准备工作2023年7月-9月，合同签订时间：2023年8月-9月，举办时间2023年9月-10月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤22.6262万元 | 22.62万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 选拔赛效果 | 通过举办竞赛使行业从业人员业务操作能力得到提高，带动全行业从业人员技术发展，增强行业注重技术、比学赶超的正能量学习氛围，培养行业高质量人才，提升行业从业人员关注度 | 通过举办竞赛使行业从业人员业务操作能力得到提高，带动全行业从业人员技术发展，增强行业注重技术、比学赶超的正能量学习氛围，培养行业高质量人才，提升行业从业人员关注度 | 40 | 35 | 支撑材料不充分
总分 | [6 empty] | 94.9973