## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平安四路养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 崔永科 |  |  | 联系电话 | 18801028728
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 804 | 804 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 804 | 804 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成昌平区安四路（K29+000～K38+000、K41+000～K44+000）路面预防性养护工程，本次预防性养护工程分为两段，其中第一段起讫桩号为K29+000-K38+000，第二段起讫桩号为K41+000-K44+000，技术等级为二级公路，长12公里。项目完工后将延缓路面老化速度，提升路面使用功能，提供便捷出行和良好旅游环境。 |  |  |  | 已完成工程项目全部内容
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面养护里程 | 12公里 | 12公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目施工进度 | 方案制定和前期准备时间：10月底前完成。招标采购时间：8月底前完成，开工时间：10月底前完成，完工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：10月底前完成。招标采购时间：8月底前完成，开工时间：10月底前完成，完工验收时间：12月底前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目总预算控制数 | ≤804万元 | 804万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行和良好旅游环境。 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行和良好旅游环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95