## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年房山区第二批普通公路沿线地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 孙昂 |  |  | 联系电话 | 15010076591
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3719 | 3719 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3719 | 3719 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 为提高我市山区公路安全保障水平，完成了六石路、十霞路2条公路地质灾害防治工程，防治措施“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高了六石路、十霞路2条公路安全保障水平，保障了道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 六石路X018、十霞路X045 | 2条 | 2条 | 8 | 8
|  |  | G108、红南路 | 2条 | 2条 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量：符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 7 | 7
|  |  | 工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），治理措施、施工工艺符合安全性要求。 | 治理措施、施工工艺符合安全性要求。 | 治理措施、施工工艺符合安全性要求。 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 12月六石路、十霞路完成治理，G108、红南路前期工作完成 | 六石路、十霞路完成治理。完成G108、红南路前期工作 | 六石路、十霞路完成治理。完成G108、红南路前期工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤3719万元 | 3719万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，消除道路安全隐患，保障群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，消除道路安全隐患，保障群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 13 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，使房山区山区普通公路附近乡镇得到可持续发展 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，使房山区山区普通公路附近乡镇得到可持续发展 | 14 | 12 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95

## Sheet1
为提高我市山区公路安全保障水平，完成公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成治理：六石路、十霞路 | ＝ | 2 | 条 | 京财公用指[2023]1354号 | ＝2条
| 产出指标 | 数量指标 | 开展前期工作：G108、红南路 | ＝ | 2 | 条 | 京财公用指[2023]1354号 | ＝2条
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量：符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 产出指标 | 质量指标 | 工艺安全：参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），治理措施、施工工艺符合安全性要求。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 产出指标 | 时效指标 | 12月六石路、十霞路完成治理，G108、红南路前期工作完成 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，消除道路安全隐患，保障群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过完善房山区普通公路山区地灾隐患，使房山区山区普通公路附近乡镇得到可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 京财公用指[2023]1354号 | 定性优良中低差项
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3719 | 万元 | 京财公用指[2023]1354号 | ≤3719万元