## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新增设施养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 | 63536196转2013
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 620 | 589 | 588.9583 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  | 其中：当年财政拨款 | 620 | 589 | 588.9583 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新接养京津唐高速公路十八里店桥至大羊坊收费站路段，长度4.748公里；清扫保洁、道路养护、绿化养护、防汛、泵站、铲冰除雪、道路保障、标志标线、路产巡视及定期检测等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。 |  |  |  | 新接养的京津唐高速（K0-K4+748）段路域环境整洁卫生，道路、桥梁安全运行,道路通行条件及路域整体环境显著改善，为市民出行提供有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 雨水泵站运维：雨水泵站数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 绿化隔离带长度 | 2966米 | 2966米 | 3 | 3
|  |  | 管养桥涵数量 | 20座 | 20座 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 131750平方米 | 131750平方米 | 3 | 3
|  |  | 日常养护里程 | 4.748公里 | 4.748公里 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 路面养护标准：实施养护后路面技术状况指数PQI≥92 | 92 | 92.41 | 6.5 | 6.5
|  |  | 桥梁养护标准：1类、2类桥梁比例大于95% | 95% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 按期完成养护季度检查考评 | 按期完成1-4季度日常养护检查考评工作 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 资金支付与项目实施进度和合同完成金额同步 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤589万元 | 588.958349万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 路域环境得到改善 | 经过开展年度养护工作，京沪高速（K0-K4+748）路域环境明显改善 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 94.9993