## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 运输事业发展中心信息系统运行维护 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  | 孙宇星 |  |  | 联系电话 | 55531503
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 760.5458 | 679.453 | 677.43 | 10 | 99.7% | 9.9702 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 679.453 | 679.453 | 677.43 | — | 99.7% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 1.保障机动车维修管理服务系统、北京市道路运输车辆动态信息公共服务平台系统、外埠进京省际客车联网联控系统、省际包车标志牌管理系统、运输行业信用信誉与监管巡查系统、汽车租赁行业管理与服务信息系统等5个系统正常稳定运行。 2.保障交通委北区机房各类设备正常运转，定期进行安全巡检、隐患排查、渗透测试、安全加固，保障交通委北区视频会议、协调联动、应急调度等工作正常开展，完成应急及重大活动时期保障服务。 3.通过实施本项目，保障相关场站出租车车牌识别设备正常运行，保障铁路/民航等数据接口的稳定性和数据的准确性、及时性、完整性、可用性，使场站保障人员能够随时查看铁路、民航进京的客流;预测到京客流，计算出不同交通方式旅客运输的分担比，实时掌握场站接续运输的状态，能够提前针对大客流进行运力调配，确保旅客能够安全、高效、及时的疏散，避免造成旅客大面积、长时间滞留场站的情况发生；提升出租调度站客流、车流数据采集的准确性，推送至互联网平台，提升接续运输互联网前端引导的能力。 |  |  |  | 1.保障机动车维修管理服务系统、北京市道路运输车辆动态信息公共服务平台系统、外埠进京省际客车联网联控系统、省际包车标志牌管理系统、运输行业信用信誉与监管巡查系统、汽车租赁行业管理与服务信息系统等6个系统正常稳定运行。 2.保障交通委北区机房各类设备正常运转，定期进行安全巡检、隐患排查、渗透测试、安全加固，保障交通委北区视频会议、协调联动、应急调度等工作正常开展，完成应急及重大活动时期保障服务。 3.通过实施本项目，保障相关场站出租车车牌识别设备正常运行，保障铁路/民航等数据接口的稳定性和数据的准确性、及时性、完整性、可用性，使场站保障人员能够随时查看铁路、民航进京的客流;预测到京客流，计算出不同交通方式旅客运输的分担比，实时掌握场站接续运输的状态，能够提前针对大客流进行运力调配，确保旅客能够安全、高效、及时的疏散，避免造成旅客大面积、长时间滞留场站的情况发生；提升出租调度站客流、车流数据采集的准确性，推送至互联网平台，提升接续运输互联网前端引导的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (70分) | 数量指标 （15分） | 运维监测次数 | ≥12次 | ≥12次 | 4 | 4 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 系统维护数量 | =6套 | =6套 | 4 | 4
|  |  | 漏扫加固次数 | ≥2次 | ≥2次 | 4 | 4
|  |  | 北京站出租车车牌识别设备巡检次数 | ≥52次 | 52次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障修复时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 3 | 3
|  |  | 故障响应时间 | ≤4小时 | ≤4小时 | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行周期 | 2023年1月至2023年12月，2023年12月底前完成100%。 | 2023年1月至2023年12月，2023年12月底前完成100%。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目合同约定进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 根据项目合同约定进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 3 | 3
|  |  | 合同签订时间 | 确定项目承担单位后一个月内 | 确定项目承担单位后一个月内 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 预算下达且资金到位后4个月内 | 预算下达且资金到位后4个月内 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤760.5458万元 | 679.43万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 数据质量提升 | 对运输行业数据进行巡检，及时发现和维护问题数据；定期开展数据质量监测，提升数据质量；定期开展数据清洗，保障数据的完整性、正确性 | 对运输行业数据进行巡检，及时发现和维护问题数据；定期开展数据质量监测，提升数据质量；定期开展数据清洗，保障数据的完整性、正确性 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 提供数据支撑 | 定期出具报表，为行业处室提供数据统计分析服务 | 定期出具报表，为行业处室提供数据统计分析服务 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 基础设施保障质量 | 保障市交通委北区机房网络正常稳定运行，保障交通委北区视频会议室及终端计算机设备正常运行。 | 保障市交通委北区机房网络正常稳定运行，保障交通委北区视频会议室及终端计算机设备正常运行。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 服务行业发展 | 根据行业管理部门要求开展相关功能开发及数据统计分析工作，为运输行业管理提供技术支持服务 | 根据行业管理部门要求开展相关功能开发及数据统计分析工作，为运输行业管理提供技术支持服务 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9702