## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴分局交通基础设施前期研究费用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 薛建成 |  |  | 联系电话 | 69246408-9208
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 25 | 25 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 研究青礼路、芦求路的项目前期工作，规划条件及专项评价能为后续设计方案编制提供依据。 |  |  |  | 已开展青礼路新线（京台高速-市界），芦求路新线（规划双永路-繁荣路）前期工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 规划条件文本 | 2个 | 3个 | 15 | 15 | /
|  | 质量指标 （13分） | 规划质量 | 规划条件编制能为后续设计方案编制提供依据 | 规划条件编制能为后续设计方案编制提供依据 | 13 | 13 | /
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 2023年12月底前完成编制工作 | 三个规划分别在2023年6月、8月 、11月完成编制 | 12 | 12 | /
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤25万 | 25万 | 10 | 10 | /
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 为后续道路方案设计提供规划层面的技术支撑，指导下一步设计方案工作开展，进而推进道路工程建设整个前期工作的开展，为道路尽快建成创造先行条件 | 为后续道路方案设计提供规划层面的技术支撑，指导下一步设计方案工作开展，进而推进道路工程建设整个前期工作的开展，为道路尽快建成创造先行条件 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95