## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000489514-综合事务中心信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会综合事务中心
项目负责人 |  | 戎建中 |  |  | 联系电话 | 55531757
项目资金 |  | 322.34 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 322.34 | 322.34 | 322.195 | 10 | 99.96% | 9.9955
|  | 其中：当年财政拨款 | 322.34 | 322.34 | 322.195 | — | 99.96% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 包括北京市交通委员会视频会议系统维护政府采购项目、六里桥机房UPS供电系统运维服务、六里桥机房区域运维服务、六里桥机房空调运维服务及硬件质保、综合事务中心会议系统、监控系统电子设备运维服务、六里桥通信机房管理技术服务、东区信息化终端设备管理技术服务项目。严格按照市交通委、中心有关项目管理制度要求，组织完成2023年度各项信息化运维服务保障工作，确保视频会议系统、机房等基础设备设施正常运行。在项目周期内，按照各运维项目要求开展视频系统运行维护、值守调度和保障、信息化基础设施设备巡检维保、软硬件系统的运行维护和应急保障等工作，支撑市交通委机关处室业务工作需要，保证政府职能顺利履行。 |  |  |  | 2023年全年有序完成各项信息化运维工作和重大活动期间的特殊保障工作：完成市交通委视频会议维护政府采购项目公开招标、合同签署、费用支付等工作，组织运维单位完成1808场次视频会议值守保障工作，48次视频设备巡检工作，4次设备应急维修工作；完成六里桥中心机房区域环境、空调、UPS供电系统、通信机房运行维护工作，包括合同签订、费用支付，按周或按月完成设备设施巡检维护工作，组织技术人员完成机房UPS供电系统巡查巡检12次，机房电气、弱电等系统巡查巡检72次，故障维修24次，机房深度清洁1次；组织完成827件电子办公设备报废技术鉴定工作，办公终端设备维护2129次，通信电话维护73次。最终全年顺利的完成了整个运维项目各个预期目标，保障了市交通委机关安全、平稳、高效的运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 设备维护数量 | 108 | 108 | 5 | 5
|  |  | 运维保障次数 | 800 | 1808 | 5 | 5
|  |  | 运维服务人员 | 18 | 18 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | 95% | 大于95% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障响应时间 | 1小时 | 1小时内 | 3 | 3
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 质量标准 | 符合相关文件要求 | 符合 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 按照合同约定 | 按照合同约定 | 6 | 6
|  |  | 项目执行周期 | 2023年 | 2023年自然年 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 控制在预算数之内 | 322.34 | 322.195 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 年度维护成本增长率 | 5% | 0% | 20 | 20
|  |  | 社会效益 | 为委机关处室提供信息化运维 | 为委机关日常办公、召开视频会议、业务开展提供了基础支撑和技术保障 | 20 | 15 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9955