## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 政务服务中心东区后勤保障
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）
项目负责人 |  | 王娟 |  |  | 联系电话 | 010-89151798
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 61.4783 | 58.4783 | 55.4381 | 10 | 94.8% | 9.4801
|  | 其中：当年财政拨款 | 61.4783 | 58.4783 | 55.4381 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保政务服务中心东办公区正常办公，聘请保安、保洁工作人员3人，确保中心东区办公区及两地办公人员工作餐，环境卫生符合属地相关要求，确保中心法律咨询风险评估工作顺利进行。 |  |  |  | 全年后勤保障及服务到位，保障机构运行、职工日常就餐等工作需求办公区域卫生清扫及时、干净整洁、无卫生死角，保障工作开展安全稳定、秩序合规、管理规范，严格按照职工餐费标准，保障人员用餐安全，未发生火灾事故发生，办公环境舒适宜人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 安保卫生服务 | 3人 | 3人 | 5 | 5
|  |  | 法律咨询 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 职工工作餐等 | 61人 | 61人 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 就餐环境干净整洁，食材新鲜，符合疫情防控等工作要求 | 就餐环境干净整洁，食材新鲜，符合疫情防控等工作要求 | 7 | 7
|  |  | 工作按时完成率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 全年进行 | 按时全部完成 | 12 | 12
61.4783
全年进行
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤61.4783万元 | 55.4381 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 | 社会效益 | 确保后勤保障及服务到位，保障机构运行、职工日常就餐等工作需求办公区域卫生清扫及时、干净整洁、无卫生死角，保障工作开展安全稳定、秩序合规、管理规范，严格按照职工餐费标准，保障人员用餐安全，杜绝火灾事故发生，创造舒适宜人办公环境 | 全年后勤保障及服务到位，保障机构运行、职工日常就餐等工作需求办公区域卫生清扫及时、干净整洁、无卫生死角，保障工作开展安全稳定、秩序合规、管理规范，严格按照职工餐费标准，保障人员用餐安全，未发生火灾事故发生，办公环境舒适宜人 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.4801