## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 重点车辆运行分析和应用场景挖掘研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心
项目负责人 |  | 陈昫 |  |  | 联系电话 | 18519518362
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。项目总投资约为117.376869万元，其中2023年申请预算35万元。本项目整体目标为完成项目最终验收，在北京市高速公路联网收费系统基础上，研究、设计重点车辆实时采集传输软硬件设施体系架构，加强联网收费数据的分析及应用，研究重点车辆通行行为，为行业发展、管理决策提供数据支撑。其中，2023年年度目标为完成项目大纲编制及评审工作，项目总体进度达到30%。 |  |  |  | 2023年完成项目大纲编制及评审工作、项目总体进度达到30%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目总体至少完成三次项目评审 | 3 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 完成项目招标及合同签订。 | 完成项目招标及合同签订。 | 是 | 7 | 7
|  |  | 相关工作达到合同约定要求，符合资金支付流程规定。 | 是 | 是 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年完成项目最终验收。 | 是 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目总成本不高于117.376869万元，其中，2023年成本不高于35万元。 | ≤117.376869 | 35万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 根据合同要求推动项目，待项目验收后实现降低数据分析工作量和人工成本的目标。其中，2023年正常推进中，确保最终完成指标。 | 优 | 优 | 20 | 18 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 根据合同要求推动项目，待项目验收后实现强化行业决策能力，提升公众服务水平的目标。其中，2023年正常推进中，确保最终完成指标。 | 优 | 优 | 20 | 17 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95