## 绩效自评表（531）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 赵菲 |  |  | 联系电话 | 69742715-201
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 94 | 94 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94 | 94 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照交通委计划，2023年计划更新6套交调设备、6套视频设备；完成2022年路网设施工程资金尾款，提升行业信息化管理水平，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 按照交通委计划，2023年计划更新6套交调设备、6套视频设备；完成2022年路网设施工程资金尾款，提升行业信息化管理水平，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程：交调设备 | 6项 | 6项 | 7 | 7
|  |  | 路网设施建设工程：视频设备 | 6套 | 6套 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》要求，达到合格等级。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 路网设施建设工程：更新交调、视频设备：招标采购时间6月底前；合同签订时间7月底前；施工时间八月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前。 | 路网设施建设工程：更新交调、视频设备：招标采购时间6月底前；合同签订时间7月底前；施工时间八月前；完工时间十二月前；交竣工验收时间十二月前。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤94万元 | 94万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 进一步推进路网设施服务工作，实现24小时监测，保护人民群众及路产设施安全。 | 进一步推进路网设施服务工作，实现24小时监测，保护人民群众及路产设施安全。 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善设备覆盖率，使路面路况得到可持续发展。 | 通过完善设备覆盖率，使路面路况得到可持续发展。 | 14 | 13 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95