## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基于多源大数据的共享单车监管关键技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 蔡锦德 |  |  | 联系电话 | 55531213
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43 | 43 | 43 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 43 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目研究旨在为行业在总量调控停放秩序监管方面提供可靠的、有力的技术抓手。通过开展项目研究，具体有三方面目标：一是丰富平台数据库，提高违投车辆识别准确性；二是加快停放设施设置和电子围栏技术的推广应用；三是打造合理投放车辆、规范停放车辆的样板案例。 |  |  |  | 本项目研究旨在为行业在总量调控停放秩序监管方面提供可靠的、有力的技术抓手。通过开展项目研究，具体有三方面目标：一是丰富平台数据库，提高违投车辆识别准确性；二是加快停放设施设置和电子围栏技术的推广应用；三是打造合理投放车辆、规范停放车辆的样板案例。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成专项研究报告 | 1篇 | 1 | 5 | 5
|  |  | 技术规范草案 | 1份 | 1 | 5 | 5
|  |  | 完成研究论文 | 2篇 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月31日前完成终期验收评审 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出控制数 | ≤43万元 | 43万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | ≥95% | ≥95% | 98% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 对政府治理成本的影响 | 1.通过车辆识别监测技术研究，实现主动获取数据的方式，提高违投车辆核查效率，降低核查人员投入成本；2.通过复杂环境下的车辆位置感知，减少因电子围栏技术选型不合适、不适用造成的建设成本；3.通过开展区域车辆容量动态分级研究，筛选重点区域监管，降低非重点区域的监管成本；4.通过数据研究，深入挖掘企业经营行为 | 100% | 8 | 6 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对市民绿色出行的影响 | 1.通过车辆识别监测技术研究，限制企业违规投放，提升车辆合规性，为市民提供更安全可靠的骑行车辆，提升市民共享单车出行品质。2.区域车辆容量动态分级研究，优化车辆停放点位，减少“缺车、淤积”等情况，满足更多市民骑行需求。 | 100% | 8 | 7 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对市容环境秩序的影响 | 提高电子围栏研究，改善区域共享单车车辆停放秩序，为后续更大范围、更多场景使用提供依据，优化市容环境，减少违投车辆占道。 | 100% | 7 | 6 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
|  |  | 对行业可持续发展的影响 | 通过对数据质量、融合的研究，形成行业可靠、稳定的监测数据资源，为本领域和其他交通出行协调发展提供可持续的数据支撑。通过规范电子围栏建设和评价标准，引导行业健康发展，规范监测设备应用类型，改善监测兼容性和覆盖率。并结合示范应用研究，为各区管理部门后续总量监控、规范停放秩序工作提供数据、技术参考，为全市推广奠定基础。 | 100% | 7 | 6 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
总分 | [6 empty] | 95