## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟区道路救灾恢复重建工程（国道234）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034015-北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑新赟 |  |  | 联系电话 | 69828977
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 18547.84 | 13472.4826 | 10 | 72.64% | 7.2636
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18547.84 | 13472.4826 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。本项目整体目标为恢复重建国道234（门头沟段）修复重建水毁路基、路面、边坡防护、挡土墙、桥梁涵洞及交安设施，全面恢复道路交通功能，全线按原设计标准（二级公路+三级公路）恢复重建,涉及里程25.4公里。路线平面、纵断面和横断面按照原设计标准恢复重建。其中，2023年年度目标为完成恢复重建13.97公里，项目总体进度达到55%。2023年项目预算追加金额14263.44万元，其中国债金额13516.44万元，市级配套金额747万元。 |  |  |  | 2023年年度目标为完成恢复重建7.62公里，项目总体进度达到30%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复里程 | 13.97公里 | 13.97公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2023年施工进度完成55%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成55% | 55% | 55% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 18547.84万元 | 13472.482605万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 （40分） | 恢复重建效果 | 达到全面恢复道路交通功能目的，恢复灾区居民正常的生活秩序 | 达到全面恢复道路交通功能目的，恢复灾区居民正常的生活秩序 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.2636