## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000003001099-综合事务中心视频会议及非搬迁资产转运等搬迁经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会综合事务中心
项目负责人 |  | 李波、戎建中 |  |  | 联系电话 | 55531763/55531757
项目资金 |  | 98.9203 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 98.9203 | 83.7298 | 10 | 84.64% | 8.4644
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.9203 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市交通委机关及部分所属事业单位搬迁副中心工作启动后，所产生的视频会议及电子设备迁移、非搬迁物品和家具拆卸和搬运并集中转移放置等。 |  |  |  | 北京市交通委视频会议系统实现了安全、平稳的迁移，视频终端设备安装调试正常，视频会议运行正常；委机关公用打印机、投影设备迁移顺利实施，设备完好无损迁至新办公区域，并完成安装、测试，设备功能正常；按时、保质的完成市交通委副中心新办公楼内网络、电话、办公用电等信息化综合布线施工，确保职工办公电脑、打印机、传真机等正常使用、网络、电话畅通。非搬迁物品和家具拆卸并搬运到集中放置地点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 迁移视频会议终端 | 7套 | 7套 | 3 | 3
|  |  | 迁移液晶电视 | 10台 | 10台 | 3 | 3
|  |  | 搬迁电子办公设备 | 28台 | 28台 | 4 | 4
|  |  | 搬迁车数 | 264车 | 51次 | 5 | 4 | 部分搬家由机管局负责
|  | 质量指标 （13分） | 故障处理率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 迁移设备正常运行率 | 95% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施周期 | 按照实际搬迁进度 | 搬迁结束前全部完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤98.9203万元 | 12.9223万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 经费使用效果 | 保障机关运行、履职尽责、日常办公的基础工程项目，市交通委搬迁的重要内容，不可或缺 | 实现所有设备利旧使用，非搬迁家具物品集中处置，完成了办公楼人走楼净的腾退要求，节约了成本，践行了过紧日子的号召要求 | 40 | 35
总分 | [6 empty] | 92.4644