## 443路面中修第一批
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年房山区普通公路路面修复性养护中修（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 贺文博 |  |  | 联系电话 | 69376189
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 312 | 312 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 312 | 312 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成京港线、兴阳线2条道路路面修复性养护工程，中修工程长为12.7公里，修复面积44.4千平米。项目完工后将消除道路原有沉陷、裂缝、积水等病害，提高道路技术状况水平，提升行车舒适度，改善公路路域环境。 |  |  |  | 完成京港线、兴阳线2条道路路面修复性养护工程，中修工程长为12.7公里，修复面积44.4千平米。项目完工后将消除道路原有沉陷、裂缝、积水等病害，提高道路技术状况水平，提升行车舒适度，改善公路路域环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复面积 | 44.4千平米 | 44.4千平米 | 8 | 8
|  |  | 道路修复涉及里程 | 12.7公里 | 12.7公里 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 符合《公路养护工程质量评定标准》JTG5220-2020规定质量标准，评定等级合格 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：9月中前完成，合同签订时间：10月底前完成，施工时间：12月初前完成，完工时间：12月初前完成，交竣工验收时间：12月中前完成 | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：9月中前完成，合同签订时间：10月底前完成，施工时间：12月初前完成，完工时间：12月初前完成，交竣工验收时间：12月中前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤312万元 | 312万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响指标 | 通过完善路网结构，提升道路使用寿命，使区域内公路运行情况得到可持续发展 | 通过完善路网结构，提升道路使用寿命，使区域内公路运行情况得到可持续发展 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益指标 | 带动房山地区经济发展，促进当地人员就业能力。 | 带动房山地区经济发展，促进当地人员就业能力。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95