## 精细化提升
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密云普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司
项目负责人 |  | 刘珊珊 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 136 | 136 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 136 | 136 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年密云区普通公路安全设施精细化提升专项工程主要为对密沙路、水源路、新南路和新北路交通安全设施进行精细化提升。项目完工后将使这4条路的慢行系统不断完善，满足百姓出行需求。 |  |  |  | 2023年密云区普通公路安全设施精细化提升专项工程主要为对密沙路、水源路、新南路和新北路交通安全设施进行精细化提升。项目完工后将使这4条路的慢行系统不断完善，满足百姓出行需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 精细化提升工程 | 26.36 | 24.917 | 15 | 14
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优 | 优 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 精细化提升工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月中旬前完成，施工时间：7月底前完成，完工时间：9月底前完成，交竣工验收时间：10月底前完成 | 优 | 优 | 12 | 10 | 交竣工验收时间：11月15日，不满足时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 136 | 136 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 带动密云地区经济发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 完善标志标线和慢行系统，道路交通安全状况得到改善 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 路域环境得到改善 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过完善标志标线，使路域环境得到可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92

## 中次差
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000024T000002897924密云2022年县道中次差路段专项工程 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 4529 | 4529 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4529 | 4529 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 密云公路分局完成纺纱厂路、顺密路支线、科技路等18条道路中次差路段治理工程，主要内容包括修复路面病害和附属设施，消除中次差路段，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 里程 | 89 | 89 | 8 | 8 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 路段数量 | 18 | 18 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 合格 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 1 | 1 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 优良 | 优良 | 6 | 6
|  |  | 方案制定和前期准备时间：2022年11月底前完成，招标采购时间：2022年12月上汛完成，合同签订时间：2022年12月下旬完成。 | 优良 | 优良 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 4529 | 4529 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 通过完善道路及附属设施，使公路环境得到可持续发展 | 优良 | 优良 | 10 | 10 |  | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  |  | 完善道路及附属设施，使道路交通安全状况得到改善 | 优良 | 优良 | 10 | 10
|  |  | 带动密云地区经济发展 | 优良 | 优良 | 10 | 10
|  |  | 道路环境得到改善 | 优良 | 优良 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100